## Hoja1
Competencia / UC | Actividades | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones | Estado | Ajustes
Ingeniería de software y seguridad | Autenticación multirol, JWT, bcrypt, guardas de ruta | Node.js, Express, MongoDB | 2 sem | Dev | Validado y probado | Completado | Sin ajustes
Frontend accesible | Dashboards por rol, navegación | React, Router, ARIA | 1 sem | Dev | Responsive, falta contraste | En curso | Ajuste de contraste en Sprint 12
Comunicaciones en tiempo real | Aula virtual, Jitsi, chat, manos levantadas | Jitsi Meet, Socket.IO | 2 sem | Dev | Flujo estable y validado | Completado | Sin ajustes
Evaluaciones cognitivas | APIs + cálculos + recomendaciones | Node.js, MongoDB | 2 sem | Dev | Funcional y probado | Completado | Sin ajustes
Calidad de software | Pruebas funcionales, integración y seguridad | Jest, manual | 1 sem | Equipo | 66 casos documentados | Completado | Sin ajustes
Accesibilidad | ARIA, navegación teclado, contraste | WAI-ARIA, WCAG 2.2 | 1 sem | Dev | Avance 85% | En curso | Pendiente contraste
Rendimiento | Optimización consultas, frontend, caché | MongoDB, profiler | 1 sem | Dev | Proceso iniciado | En curso | Añadir caching y logs
Observabilidad | Monitoreo y logs | Herramientas logging | 0.5 sem | Dev/SM | Pendiente definir stack | No iniciado | Incluir en Sprint 12
Documentación | Técnica y guías de usuario | Docs, PDF | 1 sem | Equipo | Programada Semana 13 | No iniciado | Dividir en capítulos
Deployment | Producción y pruebas finales | CI/CD, Docker | 1 sem | Dev/SM | Programada Semanas 13–14 | No iniciado | Pipeline de despliegue
Capacitación | Talleres y guías de usuario | Demo, manuales | 0.5 sem | PO | Semana 15 | No iniciado | Sesiones según rol