## antecedentes
SPRINT BACKLOG - SPRINT 1 (Connec_TEA)
Durción del Sprint: 2 semanas
EQUIPO SCRUM:
PRODUCT OWNER: Alan Cespedes
SCRUM MASTER: Hector Saavedra
DEVELOPER: Braikel Balboa
OBJETIVO DEL SPRINT:
Construir una versión mínima funcional (MVP) de la plataforma Connec_TEA que permita:
Registro y autenticación de usuarios (Administrador, profesor, apoderado).
Configuración inicial de seguridad.
Gestión básica de clases y contenidos por parte del profesor.
Visualzación básica de calificaciones y comunicación profesor-apoderado.

## historias de usuario
Historias de Usuario Seleccionadas para el Sprint 1
ID | Historia de usuario | Rol | Prioridad | Puntos
HU-ADM-01 | Gestión de usuarios | Administrador | Alta | 8
HU-ADM-02 | Configuración de seguridad | Administrador | Alta | 13
HU-PROF-01 | Gestión de clases y contenidos | Profesor | Alta | 8
HU-PROF-03 | Gestión de calificaciones | Profesor | Alta | 8
HU-PROF-04 | Comunicación con apoderados | Profesor | Alta | 8
HU-APO-01 | Seguimiento académico (calificaciones) | Apoderado | Alta | 8
HU-APO-03 | Comunicación con profesores | Apoderado | Alta | 8
| Total puntos estimados del sprint: | 61

## desglose de tareas
Desglose en Tareas Técnicas por Historia de Usuario y seguimiento
HU-ADM-01: Gestión de usuarios
Diseñar base de datos MongoDB con esquema de usuarios (nombre, RUT, correo, rol, contraseña). | completado
Implementar API REST en Node.js para crear/editar/eliminar usuarios. | completado
Validación de campos obligatorios y formato de RUT. | completado
Construir interfaz en React para formulario de registro. | complatado
Probar flujo completo (crear usuario → login exitoso). | completado
HU-ADM-02: Configuración de seguridad
Implementar cifrado de contraseñas con bcrypt. | completado
Configurar JWT para autenticación y manejo de sesiones seguras. | completado
Limitar intentos de inicio de sesión fallida | completado
Pruebas unitarias de seguridad y validación de datos. | completado
HU-PROF-01: Gestión de clases y contenidos
Diseñar base de datos para materias/unidades. | completado
Implementar endpoint en Node.js para subir archivos (PDF, imágenes, links). | completado
Integrar frontend en React con componente de “Subir Contenido”. | completado
Control de permisos: solo profesores autorizados pueden cargar material. | completado
Pruebas de visualización en cuenta de estudiante/apoderado. | completado
HU-PROF-03: Gestión de calificaciones
Crear modelo de notas en MongoDB (estudiante, asignatura, unidad, nota). | en proceso
Implementar endpoint de registro y edición de calificaciones. | completado
Interfaz en React para ingresar calificaciones en tabla editable. | completado
Generación automática de promedio por unidad. | en proceso
Validación de datos (escala 1 a 7). | en proceso
HU-PROF-04: Comunicación con apoderados
Crear modelo de mensajes (remitente, destinatario, fecha, contenido). | completado
Implementar API REST para enviar y recibir mensajes. | completado
Frontend con bandeja de entrada y opción de “Nuevo mensaje”. | completado
Historial de conversaciones visible. | completado
Pruebas de envío/recepción en roles Profesor ↔ Apoderado. | completado
HU-APO-01: Seguimiento académico (calificaciones)
Diseñar vista en React para mostrar calificaciones de un estudiante. | completado
Conectar con endpoint de calificaciones (HU-PROF-03). | completado
Implementar indicador de promedio general y por unidad. | completado
Generar opción de descarga de reporte en PDF. | en proceso
HU-APO-03: Comunicación con profesores
Conectar frontend de apoderado con API de mensajería (HU-PROF-04). | completado
Interfaz simple con campo “Asunto” y “Mensaje”. | completado
Confirmación visual al enviar mensaje. | completado
Validar que solo se pueda enviar mensajes al profesor correspondiente. | completado